## PIPC 2023
|  |  | Matriz de Espacios de Participación Ciudadana | [25 empty] | CÓDIGO: | F1_PL1_DE
[29 empty] | VERSIÓN: | 1
|  |  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [25 empty] | FECHA APROBACIÓN: | 2023-04-17
[29 empty] | CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | PÚBLICA
No. | Estrategia | Dependencia responsable | Nombre de la actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo(s) de valor convocado | Instancia de participación legalmente conformada | Articulación estratégica de la actividad | Etapa del ciclo de la gestión | Nivel de participación ciudadana | Tipo de espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Correo de contacto para recibir más información | SEGUIMIENTO
[20 empty] | I TRIM (1 de enero hasta el 31 de marzo) |  |  | 2 TRIM (1 de abril hasta el 30 de junio) |  |  | 3 TRIM (1 de julio al 30 de septiembre) |  |  | 4 TRIM (1 de octubre al 31 de diciembre.)
[20 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | EVIDENCIAS | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | EVIDENCIAS | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | EVIDENCIAS | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | EVIDENCIAS
1 | Fomento de la participación ciudadana | Gerencia de Educación Posmedia | Festival Jóvenes a la U | Plan de Acción | Brindar información y apoyar el proceso de inscripción de la ciudadanía, en los programas de acceso y permanencia a la educación posmedia, en el marco de las convocatorias de los programas. | Sumatoria del número de festivales desarrollados para el programa Jóvenes a la U | 2 | 2 informes (1 informe semestral) | Ciudadanía | No | Promover el acceso a las trayectorias educativas de las y los jóvenes de la ciudad hacia la educación posmedia y fortalecer las competencias del siglo XXI de la ciudadanía, con una oferta flexible, innovadora, pertinente y de calidad en articulación con el sistema de educación posmedia. | Implementación o ejecución | Participación en la información | Feria pública | Parque Simon Bolívar | Secretaría de Educación del Distrito | Mayo | Diciembre | atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | N/A | 1 festival | Se realizó 1 Festival Jóvenes a la U - Parque Simón Bolívar 3 mayo de 2023. Se aplico la encuesta de espacio informativo para conocer la metodología del espacio, asistentes y canales informativos por el que se divulgo el espacio. Adicionalmente se aplico una encuesta a las y los asistentes, con una muestra de 406 respuestas para conocer sus intereses y percepción sobre Atenea, el programa Jóvenes a la U y el festival. Se adjunta la presentación de los resultados de esta encuesta. | 1. Respuesta formulario informativo: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/EUkkkwSnFARPtfZeECAR4rgBf5Si51xlT2oHkopFbQYjMw?e=7VwOSt 2. Encuesta a la ciudadanía: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/gerenciaestrategia/EhsZJrw0KIdLrUWbP_slbUoBtp1nLZue97T2tuQY8XrmkQ?e=5bF4J4 | Para el tercer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el tercer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el tercer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación
2 | Fomento de la participación ciudadana | Gerencia de Educación Posmedia | Socialización de la oferta institucional | Plan de Acción | Dar a conocer la Agencia y orientar a los potenciales beneficiarios sobre la oferta y los procesos de convocatoria de los programas de educación posmedia. | Sumatoria del número de socializaciones desarrollados para el programa Jóvenes a la U | 40 | 2 informes (1 informe semestral) | Potenciales beneficiarios | No | Promover el acceso a las trayectorias educativas de las y los jóvenes de la ciudad hacia la educación posmedia y fortalecer las competencias del siglo XXI de la ciudadanía, con una oferta flexible, innovadora, pertinente y de calidad en articulación con el sistema de educación posmedia. | Implementación o ejecución | Participación en la información | Charlas Ferias locales Ferias de IED | 1. Localidades 2. Instituciones Educativas Distritales | No | Mayo | Noviembre | atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | N/A | 3 socializaciones | Se realizaron 3 socializaciones de la oferta institucional: 1. Live de Facebook de Pasantía Social (31 de mayo) Se aplico la evaluación en el espacio de facebook live. 2. Socialización oferta institucional mesa indígena (15 de mayo) 3. Socialización minifestival Kennedy. (9 de mayo) | 1. Respuesta formulario consultivo live facebook pasantía social: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/EafN3N84wWNDsYh6cACrbn8BxqKqMZdPPd0JMlJfi1DLlw?e=OWLTdk 2. Respuesta formulario informativo socialización oferta institucional Mesa indígena y MiniFestival Kennedy: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/Eff5nbzPMKxLnkBbSCT2GN0BANydl1nfMQiUzUXY1RLIvw?e=oTkCh2 2. Formulario evaluación espacio Facebook live: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/ETxqtDsMSfVPmuPX5Hb3yGkBEgOs1kvUAx-hqOdVkFEuZQ?e=xPczLB | 11 socializaciones | Con corte al 17 de agosto, la Gerencia de Educación Posmedia ha reportado la realización de 11 socializaciones en el marco del programa Todos a la U. Se aplico la evaluación en el espacio de facebook live. | 1. Respuesta formulario informativo socializaciones Todos a la U: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/EXMXMKsFq8dHiLKxL7iQRKcBc4OxRZCPxO5rSXosyehlnQ?e=kTw81m.
3 | Fomento de la participación ciudadana | Gerencia de Educación Posmedia | Inducciones y reinducciones a los programas | Plan de Acción | Resolver dudas de los beneficiarios respecto a los beneficios y responsabilidades de los programas de educación posmedia que desarrolla la Agencia. | Sumatoria del número de inducciones y reinducciones desarrollados para el programa Jóvenes a la U | 30 | 2 informes (1 informe semestral) | Ciudadanía | No | Promover el acceso a las trayectorias educativas de las y los jóvenes de la ciudad hacia la educación posmedia y fortalecer las competencias del siglo XXI de la ciudadanía, con una oferta flexible, innovadora, pertinente y de calidad en articulación con el sistema de educación posmedia. | Implementación o ejecución | Participación en la información | Charlas | Instituciones de Educación Superior aliadas | Instituciones de Educación Superior aliadas | Julio | Agosto | atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | N/A | Para el segundo trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el segundo trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el segundo trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | 44 inducciones | Con corte al 17 de agosto, la Gerencia de Educación Posmedia ha reportado la realización de 44 inducciones en el marco de la quinta convocatoria del programa Jóvenes a la U. Este espacio se realiza en acompañamiento con las Instituciones de Educación Superior. Adicionalmente se aplico la encuesta de evaluación del espacio, donde se recibieron 681 respuestas. | 2. Formulario espacio de participación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/Ed3BXOzmNrNPufXhbkFYDOcBnubb1MyxKxW70pbfEG6egg?e=tNKfMT
4 | Fomento de la participación ciudadana | Gerencia de Educación Posmedia | Espacios de retroalimentación y co-creación con beneficiarios | Plan de Acción | Promover la participación de los beneficiarios y grupos cercanos en relación con su experiencia con la Agencia ATENEA | Sumatoria del número de espacios de retroalimentación y co-creación desarrollados para el programa Jóvenes a la U | 5 | 2 informes (1 informe semestral) | Beneficiarios de los programas | No | Promover el acceso a las trayectorias educativas de las y los jóvenes de la ciudad hacia la educación posmedia y fortalecer las competencias del siglo XXI de la ciudadanía, con una oferta flexible, innovadora, pertinente y de calidad en articulación con el sistema de educación posmedia. | Implementación o ejecución | Consulta | Grupos focales | Instituciones de Educación Superior aliadas | No | Junio | Diciembre | atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | N/A | 2 espacios de co-creación | 1. Se realizó 1 encuentro con voceros y la SED-Grupo Focal creación de comunidad con la SED (26 mayo) 2. Se realizó el cierre de espacio con voceros el día , adicionalmente, se realizó rendición de cuentas frente a la gestión del programa Jóvenes a la U (10 de junio) | 1. Encuentro con voceros y cierre de espacio con voceros: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/Eft6RpdWb3lAiVhOBDHqrBQBCkWYNp_UNmsTrVvLE4nNfQ?e=2r8q6t | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto) | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto) | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto)
5 | Fomento de la participación ciudadana | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | Socialización de avances y resultados | Plan Acción | Presentar los avances de los proyectos de investigación apoyados en las convocatorias de la Gerencia | Sumatoria del número de espacios de socializaciones de avances y resultados de los proyectos de investigación | 1 | 2 informes (1 informe semestral) | 1. Establecimientos educativos/Centros de investigación 2. Organizaciones sin ánimo de lucro 3. Entidades públicas 4. Empresas | No | Gestionar planes, programas y proyectos de base científica y tecnológica en articulación con los actores del sistema de Ciencia Tecnología e Innovación, solucionando problemas y desafíos de la ciudad y la región. | Implementación o ejecución | Participación en la información | Foro | Virtual | Sí (Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación Distrital) | Junio | Noviembre | atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | N/A | Aún no se tiene fecha confirmada para la sesión de socialización de avances y resultados | Aún no se tiene fecha confirmada para la sesión de socialización de avances y resultados | Aún no se tiene fecha confirmada para la sesión de socialización de avances y resultados | 1 espacio | Se realizó el espacio Bogotá en Cocreacción, donde se aplico la evaluación de la encuesta a las y los asistentes, donde se recibieron 3 respuestas. (23 de Agosto) | 1. Formulario consultivo espacio: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/Eb9BxCXd-x9Kg39ruDENEiABpN8pHx09IKt3JJ9JMjUjKg?e=laYFgX 2.Formulario evaluación espacio de participación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/s/gerenciaestrategia/Easu9YfFpuVHr3RCbHcXZ4gBjZKe3yU1lGmWRw0vmFYsMw?e=qlUH6y
6 | Fomento de la participación ciudadana | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | Sesión CODECTI | Plan Acción | Planear las estrategias, políticas y programas de ciencia, tecnología e innovación del Distrito. | Sumatoria del número de sesiones CODECTI | 1 | 2 informes (1 informe semestral) | 1. Establecimientos educativos/Centros de investigación 2. Entidades sin ánimo de lucro 3. Entidades públicas 4. Empresas | Sí | Gestionar planes, programas y proyectos de base científica y tecnológica en articulación con los actores del sistema de Ciencia Tecnología e Innovación, solucionando problemas y desafíos de la ciudad y la región. | Formulación participativa | Consulta | Mesa de trabajo | Presencial/Virtual | Sí (Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distrital de Planeación) | Mayo | Noviembre | atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | N/A | Aún no se tiene proyectada la fecha de realización del espacio. | Aún no se tiene proyectada la fecha de realización del espacio. | Aún no se tiene proyectada la fecha de realización del espacio. | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto) | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto) | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto)
7 | Fomento de la participación ciudadana | Gerencia de Estrategia | Seguimiento Plan Institucional de Acciones Afirmativas | Plan Acción | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con los grupos étnicos y rendir cuentas frente al avance de las acciones concertadas | Sumatoria del número de espacios de seguimiento de Acciones Afirmativas | 10 | 2 informes (1 informe semestral) | Ciudadanía | No | Hacer seguimiento al consolidado de Acciones Afirmativas acordadas con los grupos étnicos y grupos poblacionales en el marco del Art 66, | Implementación o ejecución | Consulta | Mesa de trabajo | Presencial/Virtual | Secretaría de Educación del Distrito | Septiembre | Diciembre | atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | Para el primer trimestre no se proyectaron, ni ejecutaron espacios de participación | N/A | Para el segundo trimestre no se proyectó el seguimiento a este espacio de participación | Para el segundo trimestre no se proyectó el seguimiento a este espacio de participación | Para el segundo trimestre no se proyectó el seguimiento a este espacio de participación | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto) | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto) | Para el tercer trimestre no se ha reportado fechas tentativas o la realización de este espacio (corte información 17 agosto)
Instrumento de planeación
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento Territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro
Nivel P.
Consulta
Control y evaluación
Formulación participativa
Ejecución o implementación participativa
Participación en la información
Fase del ciclo
Diagnóstico participativo
Formulación participativa
Ejecución participativa
Seguimiento y evaluación participativa
Note on B7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: Relacionar las estrategias que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana
Note on E7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on G7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on H7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: Valor esperado del resultado del indicador
Note on I7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: Productos específicos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on J7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: Grupos de valor identificados y definidos por la entidad en la caracterización ciudadana.
Note on L7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: Objetivo estratégico al que apunta la actividad de participación, con relación a la planeación estratégica institucional.
Note on O7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: Foro, mesa de trabajo, feria, socialización, facebook live, chat virtual, audiencia pública, entre otros.
Note on Q7: Kimberly Alexandra Ibáñez Rojas: Describir si se encuentran entidades articuladas con el desarrollo de la actividad.