## Hoja1
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
Plan de acción 2025
No. Hito | Hitos | Nombre del indicador | Unidad de medida | Meta | Fórmula del Indicador | Tipo de indicador | Objetivo estratégico (PEI) | Política de MIPG relacionada | Actividades | Participación de la actividad en el indicador del hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
1.05 | Banco de elegibles Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular | Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular definido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Proceso de revisión de requisitos habilitantes y publicación del banco preliminar de proyectos elegibles de Bogotá Científica | 30% | 2025-07-04 | 2025-07-18 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Publicación del banco definitivo de elegibles de Bogotá Científica | 40% | 2025-07-19 | 2025-09-19 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Inicio proceso de acompañamiento a proyectos financiados Ecosistema Cientifico | 30% | 2025-09-20 | 2025-11-07 | Gerencia CTeI
1.09 | Piloto Grants de investigación para estudiantes doctorales y posdoctorales (diseño, pilotaje y lanzamiento) | Terminos de referencia estructuados en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y posdoctorales | Actividades | 1 | Documento de terminos de referencia en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y posdoctorales | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Estructuración final de términos de referencia en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y postdoctorales | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia CTeI
1.15 | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito presentada y aprobada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaboración de Documento de Política Pública y plan de acción: negociación de productos clave con díficil receptividad y aprobación | 25% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Radicación Documento Agenda Pública ajustado por entidad líder de PP | 25% | 2025-02-28 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión CONPES D.C. Presentación y aprobación de la PP | 50% | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Gerencia CTeI
1.17 | Sesiones CODECTI 2024- 2025 | Número de sesiones del CODECTI realizadas | Sesiones | 4 | Sumatoria de sesiones del CODECTI realizadas | Producto | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Pre-Codecti primera sesión Codecti | N/A | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Primera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento primer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-03-31 | 2025-04-13 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti segunda sesión Codecti | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Segunda sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento segundo cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti tercera sesión Codecti | N/A | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Tercera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento tercer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-10-30 | 2025-11-14 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti cuarta sesión Codecti | N/A | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Cuarta sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Gerencia CTeI
1.25 | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Aportes de Atenea al esquema financiero de BogotaBio | 30% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Publicación TdR para proceso de construcción | 30% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Capitalización BogotáBio vigencia 2025 | 40% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.32 | Ruta de acompañamiento para la formulación y estructuración de los planes de fomento | Planes de fomento acompañados para su estructuración | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Diagnóstico y estructuración de mesas de trabajo | 20% | 2025-01-10 | 2025-01-31 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Concertación con actores para la conformación de alianzas | 30% | 2025-02-01 | 2025-02-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Realización de mesas técnicas para la formulación y estructuración de los planes de fomento | 50% | 2025-03-06 | 2025-07-31 | Gerencia CTeI
1.34 | Seguimiento a proyectos de investigación Retos Salud | Proyectos de investigación liquidados} | Contratos liquidados | 100% | (Contratos liquidados con informe final proyectos Retos de Salud/Contratos proyectos Retos de Salud)*100 | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Gestión de entrega de productos de proyectos de investigación Convocatorias Retos de Salud 2021-2022-2023 | No aplica | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Liquidación de contratos con informe final proyectos Retos de Salud |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia CTeI
1.40 | Convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | Convocatoria LISTOS realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Lanzamiento de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Publicación de proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-04-01 | 2025-06-02 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Jornada 1 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-07-15 | 2025-08-31 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Jornada 2 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-10-15 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.41 | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá ralizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Proceso de selección de ganadores de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología | 50% | 2025-09-07 | 2025-11-15 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Ceremonia de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología - Presentación resultados IA | 50% | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Gerencia CTeI
1.47 | Aportes al documento CONPES de Formación de Talento de Alto Nivel - Colfuturo | Aportes al documento CONPES de Formación de Talento de Alto Nivel - Colfuturo | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 30% | 2025-01-01 | 2025-02-15 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Elaboración de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 35% | 2025-02-16 | 2025-04-25 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Presentación resultados de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 35% | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Gerencia CTeI
1.43 | Consolidar las herramientas tecnológicas para el mapeo y registro de proyectos e iniciativas de CTeI | Micrositio BankPro al aire | Micrositio | 1 | Número de micrositios de Bank Pro al aire | Producto | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Puesta en marcha de la versión 3 del formulario de BankPro | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Salida al aire del micrositio BankPro en la página web de ATENEA |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.44 | Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI | Plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI en ejecución | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Estructuración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades BankPro. | 30% | 2025-01-14 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Implementación de las rutas de fortalecimiento de capacidades formuladas en el Plan. | 60% | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Puesta en marcha de las acciones de monitoreo y evaluación asociadas al Plan. | 10% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.45 | Implementación de la ruta de acompañamiento de proyectos. | Proyectos acompañados durante el año | Proyecto | 17 | Sumatoria de proyectos acompañados durante el año | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Acompañamiento a al menos 5 proyectos en fases posteriores a la postulación de proyectos a fuentes SGR de 2024 **Sujeto a cronograma de Minciencias | No aplica | 2025-01-14 | 2025-07-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Actualización de la Ruta de Acompañamiento SGR |  | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 1 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 1 |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 2 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 1 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 4 proyectos para la postulación al plan de Convocatorias SGR (Plan bienal 2025 -2026) **Sujeto a cronograma de Minciencias |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 3 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 2 |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 2 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.46 | Diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro | Estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro diseñada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño del Plan de seguimiento y evaluación (Participación: 30%) | 30% | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Formulación del Plan de relacionamiento estratégico de BankPro articulado con el Plan General de Relacionamiento de Atenea | 10% | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Lanzamiento de la implementación del Plan de Seguimiento y evaluación (Participación: 60%). | 60% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Equipo de estructuración BankPro
2.01 | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados | 97% | (Número de pagos gestionados/número de pagos total requeridos)*100 | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Revisión y actualización del Manual operativo y guía de apoyos económicos​ | No aplica | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados y culminar 100% pagos 2024-II |  | 2025-01-19 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: realizar la actualización de terceros en BOGDATA para iniciar con el pago de dispersiones a los beneficiarios y tramitar el 97% de los pagos 2025-I |  | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados (rechazos) y culminar pagos (ordinarios) primer semestre 2025. De acuerdo con la habilitación de los pagos a las IES. |  | 2025-04-05 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
2.04 | Apoyos en especie Convenio Transmilenio | Convenio para apoyos en especie con Transmilenio implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Prórroga o nuevo convenio con Transmilenio (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-01-15 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Ordenar el proceso de recarga tarjeta Tullave - JU1 – JE3 (periodo 2025-2) - (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | Gerencia de Posmedia
2.05 | Estrategia de pasantía implementada | Número de cupos de pasantía social asignados | Cupos | 14000 | Sumatoria de cupos de pasantía social asignados | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Diseño Estrategia de comunicación de pasantía social | No aplica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (2.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 1 - 2025)​ |  | 2025-01-30 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y Publicar el Lineamiento de Pasantía Social 2025 - 1 - Inclusión ETDH​ |  | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 2 - 2025)​ |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 3 - 2025)​ |  | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL, entidades públicas y privadas (trimestre 4 - 2025)​ |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Posmedia
2.07 | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Convocatoria IES y ETDH | 5% | 2025-02-03 | 2025-01-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT1 | 5% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 1 | 5% | 2025-04-04 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de formación (600) | 20% | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria IES y ETDH​ | 20% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT2 | 5% | 2025-06-03 | 2025-06-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 2 | 20% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de formación (1400) | 20% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Gerencia de Posmedia
2.14 | Beneficiarios adjudicados (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior | Proceso de adjudicación de (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Selección de Estudiantes | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados | 10% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de proceso de giros 2025-1 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-02-20 | 2025-03-20 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro-sem 1 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso de giros 2025-2 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro sem 2 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.15 | Proceso de Transición a la Agencia del Fondo FEST | Transición dl Fondo Fest a la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | 2da conciliación Financiera y Contable y 2da versión de Informe de entrega | 20% | 2025-04-24 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma de Acta de transición, Firma de acta de conciliación financiera y contable, Radicación de Informe Final de entrega. | 30% | 2025-04-24 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración, revisión y aprobación de reglamentación del Fondo FEST 2.0 | 30% | 2025-05-02 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso de giros y revisión estado de beneficiarios activos convocatorias anteriores – Sem 2 | 20% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
2.16 | Recursos de los FDL incorporados para operar las convocatorias | Recursos de los FDL incorporados para operar las convocatorias de la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Realizar las Mesas técnicas con los FDL y para aprobación de los documentos finales​ | 20% | 2025-01-09 | 2025-01-24 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Aprobación de documentos finales (Revisión previa de los Estudios Previos de cada FDL)​ | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Comités de contratación 1 (Atenea) "Se debe tener en cuenta los tiempos de los comités de los FDL que son diferentes a los de ATENEA" ​ | 15% | 2025-02-19 | 2025-02-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso contractual Suscripción de los Convenios con los FDL para la vigencia 2025 | 15% | 2025-02-24 | 2025-03-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Cargue en Secop y suscripción de convenios​ | 10% | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 ​ | 20% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
2.17 | Análisis de la pérdida de créditos y estrategias de abordaje | Pérdida de crédito y estrategias de abordaje analizadas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Actualización de la caracterización por pérdida de créditos -Semestre 2 de 2024 | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Modificación del Manual Operativo JE –2025-1 | 33.33% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Actualización de la caracterización por pérdida de créditos -Semestre 1 de 2025 | 33.33% | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Posmedia
2.32 | JE3-Públicas - Línea fortalecimiento- Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convenios firmados para el fortalecimiento de la Educación Superior | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Verificación y análisis del cumplimiento de metas de FDL | 10% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Documentos precontractuales (Elaboración de estudio previo, análisis de sector y matriz de riesgos) | 10% | 2025-05-05 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Remisión y presentación al comité de documentos contractuales | 10% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración de minuta de convenios con las IES - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma de convenios con las IES públicas (solicitud cdp y firmas) - JE3 (Públicas)​ | 20% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y aprobar el Lineamiento de aspirantes JE3 – IES públicas​ | 10% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Validación de requisitos de los Jóvenes postulados en las IES públicas - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados y formalización - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.33 | JE3-Privadas- Liberaciones -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria JE3 privadas formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración y publicación del lineamiento de aspirantes -JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-27 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria dirigida a los aspirantes -JE3 (Privadas)​ | 40% | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados y formalización de beneficio -JE3 (Privadas)​ | 20% | 2025-06-11 | 2025-07-15 | Gerencia de Posmedia
2.34 | JE4-Convocatoria abierta -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria abierta JE4 formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta FDL ATENEA - 2025 | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE4 | 10% | 2025-07-31 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación del proceso en SECOP 2 para comentarios | 10% | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamiento de aspirantes JE4 | 10% | 2025-10-28 | 2025-11-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria de aspirantes | 40% | 2025-11-11 | 2025-11-18 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados | 20% | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.36 | Gestión e identificación de otros apoyos en especie - 2025 | Otros apoyos en especie identificados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Mapeo de aliados estratégicos del sector privado para complementar la oferta de entregas en especie (transporte, alimentación y salud mental)​ | 20% | 2025-01-07 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración de protocolo de trabajo conjunto con aliados identificados y priorizados​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Identificación de estudiantes por institución formadora que recibe apoyos en especie como alimentación y equipos de computo, vivienda etc. (Segundo Semestre)​ | 40% | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.37 | Diseño e implementación de la estrategia de orientación socio – ocupacional - 2025 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Identificación de oferta y alcance en actividades de orientación socio ocupacional por parte de los aliados.​ | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diseño Estrategia de Comunicación OSO​ | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Generación de requerimientos funcionales para la fase dos del chatbot​ | 30% | 2025-01-02 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Mapeo de aliados que apoyen y fortalezcan las convocatorias de los programas de la Gerencia de posmedia​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
2.40 | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad y Plan de Acción | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad elaborado | Documento | 1 | Sumatoria de DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad | Producto | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Estado del arte y diagnóstico para las acciones de empleabilidad | No aplica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Mapeo de actores estratégicos empelabilidad y emprendimiento |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de DTS y plan de acción |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diseño de una estrategia de empleabilidad y emprendimiento para beneficiarios de programas posmedia |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diagnóstico y proyecciones egresados con marco de cualificaciones y LinkedIn |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Estrategia de conexión con el sector real |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Acciones de preparación para el mundo laboral y el emprendimiento |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.41 | Elaboración de documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad elaborados | Documento | 3 | Sumatoria de los documentos para implementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Producto | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de bienestar integral (Orientación y permanencia) | No aplica | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de empleabilidad. |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de emprendimiento |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.43 | Alianzas con el sector real | Alianzas con el sector real firmadas | Alianzas | 15 | Sumatoria de alianzas con el sector real firmadas | Producto | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Gestión a alianzas estratégicas con el sector real | No aplica | 2025-02-24 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma de alianzas (15) |  | 2025-03-17 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Catálogo de alianzas estratégicas para la Educación posmedia |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Gerencia de Posmedia
2.45 | Primera Actualización Banco de Oferentes | Banco de oferentes actualizado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Construcción documentos precontractuales | 30% | 2025-05-19 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Evento de Socialización | 10% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación resultados | 40% | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma Términos y condiciones / Ampliación del Banco | 20% | 2025-07-23 | 2025-07-31 | Gerencia de Posmedia
3.04 | Evaluaciones de impacto programas de Posmedia | Evaluación de impacto reaalizada | Evaluación de impacto | 1 | Sumatoria de las evaluaciones de impacto realizadas | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Evaluación cuasi-experimental impacto Talento Capital | No aplica | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Gerencia de Estrategia
3.20 | Notas de política para la difusión y apropiación de la comunidad educativa | Notas de política elaboradas | Documento | 3 | Sumatoria de notas de política elaboradas | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Nota de política sobre el sistema de alertas tempranas | No aplica | 2025-03-03 | 2025-06-02 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Nota de política sobre automatización |  | 2025-06-02 | 2025-09-01 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Nota de política 4: tema por definir |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Gerencia de Estrategia
3.41 | Planes de Talento Humano | Planes de Talento humano elaborados | Documento | 5 | Sumatoria de planes de talento humano elaborados | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Plan de Talento Humano: mujer, dispacidad,minorias étnicas, víctimas, migrantes | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Estrategia
3.10 | Modelo integrado de datos de educación Posmedia | Tableros de datos de educación posmedia visualizados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Estructura de Datos de Contratación Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Estructura de Datos de Financiacion Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Tablero de visualización de datos de permanencia y graduación de posmedia | 30% | 2025-01-15 | 2025-05-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Tablero de visualización de datos financiación de educación Posmedia | 30% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.31 | Plataforma Central de datos Fase I | Bases estandarizadas en la plaforma | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Identificación, documentación y estandarización de bases identificadas y priorizadas | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Consolidación de bases estandarizadas en la plataforma | 60% | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.34 | Asistente virtual de consulta de datos | Asistente virtual de consulta de datos lanzado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Selección de herramientas y arquitectura funcional | 20% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Definición de Casos de uso según principales consultas de los usuarios | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Diseño del flujo conversacional | 30% | 2025-04-07 | 2025-07-18 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Pruebas de usuario y ajustes | 30% | 2025-07-21 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.36 | Algoritmos de selección Posmedia | Algoritmos de selección de posmedia propuestos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseño de algoritmo de selección conforme lineamientos de la convocatoria y propuestas de optimización | 40% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Ejecución y documentación algoritmos de selección convocatorias | 40% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Análisis y entrega de resultados de selección de las convocatorias | 20% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
3.37 | TIR - ISOES 2025 | TIR e ISOES medidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Gestión y consolidación de información | 15% | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Cálculo y análisis de indicadores | 25% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Retroalimentación y ajustes | 15% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Lanzamiento y socialización TIR e ISOES 2025 | 25% | 2025-05-02 | 2025-05-15 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Nota técnica ISOES 2025 | 20% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Subgerencia de Análisis de Información
3.14 | Sistema de información integrado en ambiente productivo para apoyar el cumplimiento de los ejes estrategicos institucionales. | Sistema de información integrado en pruebas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar el componente de liquidación pago IES - primer desembolso | 20% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Implementar el componente de liquidación de apoyo a sostenimiento | 20% | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Definir mecanismos de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace | 20% | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Desarrollar software y Ejecutar pruebas funcionales, para los componentes de: segundo desembolso, reportes y consultas | 20% | 2025-05-15 | 2025-08-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Puesta en operación del proceso de registro de los proyectos en el sistema de información Bankpro v.2 | 10% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Salida a pruebas de la primera versión de la plataforma BankPro | 10% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Subgerencia TIC
3.16 | Estrategia para el uso y apropiación de inteligencia artificial para orientar la automatización y la productividad de la Entidad. | Caso de uso de inteligencia artifical implementado | Caso de uso | 1 | Caso aplicado | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar un segundo caso de uso o proceso según la hoja de ruta estipulada para la vigencia del año 2025 | No aplica | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
3.18 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Requerimiento funcional implementado | Requerimiento implementado | 1 | Implementación de requerimiento levantado | Producto | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Implementación de requerimientos funcionales para la fase dos del Chatbot | No aplica | 2025-02-15 | 2025-03-28 | Subgerencia TIC
3.21 | Modelo de seguridad y privacidad de la información | Documento de avance insumo para certificación en la norma ISO 27001 | Documento | 1 | Documento insumo de avance para la certificación | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguridad digital | Documentos insumos para la certificación de un proceso en la norma ISO 27001 | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Subgerencia TIC
3.23 | Medición del Desempeño Institucional | Desempeño institucional medido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jornada inducción generalidades del MIPG para toda la entidad | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Implementación de Recomendaciones MIPG 2024 | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Diligenciamiento y consolidación del Furag | 20% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Retroalimentación de los resultados Furag | 20% | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Desarrollo de un documento que detalle las acciones específicas a implementar con el fin de optimizar el puntaje del Furag | 20% | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
3.24 | Rendición de Cuentas | Rendición de cuentas realiazada de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Definición de la estructura del Informe de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaboración y publicación del Informe de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Aplicación y sistematización de la encuesta a la ciudadanía y los grupos de valor, para conocer las temáticas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Preparación de insumos que se llevará a la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaboración del Informe final de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.27 | Plan de acción institucional 2025 | Plan de acción institucional 2025 implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de formatos (Sub. planeación) | 10% | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Revisión y aprobación de jefes responsables de los planes | 10% | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Envío a comité de GyD | 10% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Aprobación y publicación | 20% | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Socialización institucional | 10% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Seguimiento | 40% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.29 | Gestión del presupuesto | Presupuesto disponible para las actividades de la entidad | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Planeación institucional | Resolución de delegacion de la ejecución del presupuesto de inversión y responsabilidades de los gerentes de proyecto | 5% | 2025-01-02 | 2025-01-10 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Circular de seguimiento de proyectos de inversión | 10% | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Cierre seguimiento de proyectos de inversion de 2024 en SEGPLAN Y PIIP | 20% | 2025-01-02 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para primer semestre de 2025 | 5% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Ajuste de proyectos de inversión a Decreto en la PIIP | 5% | 2025-01-07 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Informes mensuales del cupo de endeudamiento | 10% | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para segudno semestre 2025 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Anteproyecto de presupuesto 2026 | 40% | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Subgerencia de Planeación
3.30 | Modelo de Operación por procesos | Número de procesos rediseñados | Procesos | 11 | Sumatoria de los procesos rediseñados | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ajustar documentos con las directrices de prueba piloto de acuerdo con la identificación de oportunidades de mejora y publicar documentos para el rediseño de procesos | No aplica | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Convocar a los procesos a la presentación de la metodología para el rediseño de procesos 2025. Lo anterior incluye revisión de descripción de la operación, alineación a la estructura organizacional, identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y análisis de riesgos de acuerdo con los cambios en el proceso |  | 2025-02-09 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Definir plan de trabajo con los líderes de procesos para el rediseño de los mismos |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión de Educación Posmedia, Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión Jurídica, Gestión de Control Interno, Servicio a la Ciudadanía y Gestión de TICs |  | 2025-03-16 | 2025-07-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión Administrativa, Gestión Documental y Archivo, Gestión del Talento Humano, Gestión de CTI y Gestión de Comunicaciones |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.39 | Vigencias futuras | Vigencias futuras gestionadas | Proyecto | 3 | Sumatoria de proyectos de inversión a los cuáles se les han gestionado vigencias futuras | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Informes mensuales de ejecución de vigencias futuras | No aplica | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Gestión de recursos para garantizar el apalancamiento de las solicitudes de vigencias futuras |  | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Fondo Fest - Garantías - Línea de Permanencia) |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8138 (Cooperación internacional British Council) |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Gestionar a solicitud de las áreas otras vigencias futuras requeridas |  | 2025-02-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Línea de fortalecimiento Jóvenes a la E) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Línea de admisión general Jóvenes a la E) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8041 (Programa Campus CTeI) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
3.01 | Rediseño del Fondo Fest | Actividades desarrolladas para el rediseño del Fondo Fest | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | ICETEX – Fomento a la permanencia: Ajuste al Convenio Fondo Fest | 30% | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Documento Técnico de Soporte estrategia: Fondo Fest | 10% | 2025-01-10 | 2025-02-21 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Créditos Condonables Parciales: Celebración del contrato del tercero que administrará los créditos condonables parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-02-15 | 2025-05-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Créditos Condonables Parciales: Hacer el lanzamiento de la convocatoria para selección de beneficiarios Créditos condonables Parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Garantias: vinculación de IES que tendrán cubrimiento por el esquema de garantía (Se adelantará por FNG) | 10% | 2025-09-16 | 2025-12-31 | Alexis Pérez
[9 empty] | Garantías: otorgamiento garantías a estudiantes según lineamientos del programa | 10% | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Alexis Pérez
3.52 | Implementación de Academia Atenea | Academia Atenea implementada en sus 3 fases | Fases | 3 | Sumatoria de las fases de implementación de la Academia Atenea | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Suscripción contrato con el implementador de la Academia Atenea​ | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Documento Plan Detallado de Implementación |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Definición de la gobernanza de la estrategía (Adminsitración y operación de Academia Atenea) |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Lanzamiento Fase 1 de Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Documento Técnico de Soporte Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Inicio implementación Piloto de Academia Atenea​ |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Estructuración reto de innovación para desarrollo de recursos educativos​ |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 2 de la Academia Atenea |  | 2025-09-01 | 2025-09-29 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Integración oferta Talento Capital en Academia Atenea |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 3 de la Academia Atenea |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Andrés Muñoz
4.01 | Reglamento Fondo Cuenta | Fondo cuenta en funcionamiento de acuerdo con el nuevo reglamento | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento del Fondo Cuenta a través del mapeo y organización de los depositos. | 50% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Recaudo por donaciones: ICA voluntario e integración de un modelo de donación de grandes donantes. | 50% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
4.03 | Banco de Oferentes: JE ETDH/ Programas Ciclo Corto y Formación para el trabajo | Número de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Acompañamientos | 3 | Sumatoria de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Acompañamiento en la conformación del banco de oferentes JE4 ETDH | No aplica | 2025-02-01 | 2024-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Acompañamiento en la estructuración y conformación del banco de oferentes - Campus Ctel |  | 2025-02-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Apoyo en la estructuración Convocatoria Derivada Banco de Oferentes Ciclo Corto - Convocatoria TI/Habilidades Digitales. |  | 2025-01-15 | 2025-03-15 | Gerencia de Gestión Corporativa
4.04 | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional de la agencia Atenea. | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Compras y contratación públic | Articulación Módulo de Apoyos Económicos con SICORE: Consultar el estado de pago de los apoyos (Pagado-Rechazado) | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Integración SIGA-SEVEN | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Migración SEVEN a SAP: Pruebas Piloto | 10% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Ejecutar la etapa de planeación en sus 4 componentes:• Caracterización de las necesidades, e intereses de la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor.• Revisión y alistamiento de los insumos. • Articulación de lineamientos y responsables de las políticas Estado-Ciudadanía. • Identificación de los canales y espacios de relacionamiento de la entidad. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Ejecutar la etapa de implementación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía en sus 4 escenarios: i) acceso a la información, ii) acceso a la oferta de bienes y servicios, iii) petición y rendición de cuentas, y iv) participación ciudadana. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 50% | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Plan de formación de ciclo corto para colaboradores de Atenea con el INALDE | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Finalización de las adecuación de la planta física | 8.3% | 2025-01-01 | 2024-04-15 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Documentación y socialización proceso SARLAFT en la Agencia Atenea | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Contratación Revisoria Fiscal | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Documento revisado comparativo honorarios contratos de prestación de servicios | 8.3% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 100% | 8.3% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
6.10 | Fortalecer la gobernanza de la internacionalización y la diplomacia científica | Proceso de fortalecimiento de la gobernanzas de la internacionalización y la diplomacia científica implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Participar en las sesiones de la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científicia (MIDICI) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Participar en las sesiones de la Comisión Intersectorial de Internacionalización de Bogotá Región (CMIIN) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Crear equipos base en las cinco áreas prioritarias de investigación con las competencias necesarias para planear y ejecutar la estrategia de internacionalización y diplomacia científica. | 40% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.01 | Articulación del sector productivo – academia para la organización del sistema de educación posmedia | Proceso de articulación sector productivo-academia implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Fortalecimiento de las capacidades 35 entidades del sector productivo (empresas, gremios, instituciones) para generar información de necesidades de talento humano (vacantes) a nivel de competencias y habilidades. | 25% | 2025-02-07 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Gestión y definición de alianzas y cupos de beneficiarios de grupos cerrados | 10% | 2025-03-17 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Promoción de la formación de 600 beneficiarios de programas de educación posmedia a traves de grupos cerrados que promuevan la practica laboral, la coformación con sector productivo (formación dual), el contrato de aprendizaje y/o la vinculación laboral. | 40% | 2025-03-17 | 2025-11-28 | Despacho EFT
[9 empty] | Apoyo a instituciones de educación y formación para el diseño curricular de 6 programas por competencias y/o cualificaciones | 25% | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Despacho EFT
6.02 | Diseño y construcción de instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a traves de trayectorias de formación | Instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia diseñados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Contratación del equipo de gestión de la "Implementación del MNC" | 15% | 2025-02-07 | 2025-02-28 | Despacho EFT
[9 empty] | Realización de talleres de construcción de Instrumentos que desarrollan la movilidad | 15% | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Despacho EFT
[9 empty] | Desarrollo de una guía de recomendaciones que incluya propuesta de instrumentos - herramientas para desarrollar la movilidad y validación | 25% | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Desarrollo de piloto de implementación de las recomendaciones de la guía | 25% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Despacho EFT
[9 empty] | Diseño de sistema de información que articule información actualizada, pertinente y esquemas de homologación | 20% | 2025-09-15 | 2025-12-31 | Despacho EFT
6.09 | Fomentar la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá y que promuevan la cooperación científica y técnica. | Acciones para el formento de la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaborar una base de datos de diáspora científica. | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Difundir de los eventos científicos de Bogotá con la diáspora científica. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Identificar conferencias internacionales de los temas priorizados por los ecosistemas científicos y promover la participación de representantes de los ecosistemas en estas. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Realizar un matchmaking virtual/workshop para vincular diáspora en los ecosistemas científicos y los retos de investigación de Bogotá Científica | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.11 | Promover acciones que fomenten la conformación o el fortalecimiento de las alianzas multiactor y multinivel que compartan intereses estratégicos, facilitando el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional. | Acciones para facilitar el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional promovidas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Priorizar fuentes de financiamiento (de países y organizaciones filantrópicas) para el establecimiento de alianzas. | 20% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de fundraising para Bogotá Científica | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Promover acciones conjuntas entre actores nacionales e internacionales que contribuyan a las estrategias de la Agencia Atenea (CTeI y pos-media). | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Garantizar la articulación de la estrategia de cooperación en las estrategias de la Gerencia de CTeI (Btá Científica- Academia ATENEA) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.12 | Involucrar a Bogotá en redes internacionales de CTeI, promoviendo su visibilidad y conectividad con actores clave del ecosistema a través de la creación del Nodo Bogotá. | Acciones para Involucrar a Bogotá en redes internacionales de CTeI | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Realizar encuentros con representantes de empresas, academia y centros de pensamiento para la construcción del Nodo Bogotá. | 35% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Articular una estrategia de internacionalización con los programas de Bogotá Científica (Nodo Bogotá) | 35% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Consolidar instrumentos de difusión de los avances y del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) por parte de investigadores o instituciones públicas, en eventos del Distrito y de la ciudad | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
5.01 | Anteproyecto arquitectónico Kennedy | Modelo de operación integrado diseñado | Modelo | 1 | Sumatoria de modelos de operación integrados diseñados | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Diseño Modelo de operación integrado | No aplica | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus
5.06 | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Proceso de factibilidad predial proyecto multicampus Suba | No aplica | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus
5.08 | Modelo de oferta integrado | Modelo de oferta Multicampus diseñado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Mesas de trabajo instituciones aliadas públicas Kennedy | 33.33% | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Despacho Multicampus
[9 empty] | Esquema de implementación de los servicios Multicampus Kennedy | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus
[9 empty] | Ruta de acceso y aprovechamiento de los proyectos de Multicampus con esquema de movilidad formativa, investigación y modelo TyT Kennedy | 33.33% | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus
| Estrategia de comunicación para divulgar y socializar la misionalidad, programas y convocatorias de la Agencia Atenea | Estrategia de comunicación implementada. | Actividades | 100% | (Actividades programadas/actividades desarrolladas)*100. | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Implementación de un boletín interno para informar sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 20% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Realización de una campaña de comunicación externa para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 40% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Desarrollar y publicar contenido en redes sociales para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 30% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Producción y difusión de videos informativos y promocionales sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 10% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
| Ejercer la Representación Judicial de la Entidad | Representación Judicial ejercida en debida forma y dentro de los términos legales establecidos. | Fallos | 90% | (Fallos Favorables notificados/Número de tutelas notificadas /) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Defensa jurídica | Contestación de las acciones de tutela instauradas dentro del término otorgado por el juzgado de conocimiento | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Impugnación de los fallos desfavorables para la entidad dentro del término legal |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Registro del proceso y las actuaciones adelantadas dentro del mismo en el sistema de Información de procesos judiciales SIPROJ-WEB |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Adelantar la revisión de los Actos Administrativos enviados a la Oficina Oficina Jurídica | Actos administrativos expedidos por el Director de Atenea revisados | Actos administrativos | 100% | (Número de actos administrativos expedidos/Número de actos administrativos recibidos ) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de los Actos Administrativos remitidos a la Oficina Jurídica | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de revisión de actos administrativos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Emitir los conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Jurídica | Conceptos jurídicos solicitados solicitados a la Oficina Jurídica emitidos | Conceptos jurídicos | 100% | (Número de conceptos emitidos/Número de conceptos solicitados) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Proyección del concepto solicitado | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Remisión del concepto emitido a la dependencia o entidad solicitante |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Adelantar la gestión de cobro persuasivo y coactivo | Mandamientos de pago expedidos dentro del término de ley para los títulos ejecutivos que cumplan los requisitos de procedibilidad en la vigencia | Mandamientos de pago | 80% | (Número de mandamiento expedidos / titulos ejecutivos que cumplen requisitos de procedibilidad) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Remisión de oficio de gestión persuasiva | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Expedir los mandamientos de pago |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Ejecutar las auditorías aprobado por el CICCI | Informes de auditoria elaborados | Informes de auditoria programados para 2025 | 100% | (Informes de las auditorias/ auditorias programadas en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de auditoría | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión
| Elaborar informes de Ley | Informes de ley elaborados | Informes programados para 2025 | 100% | (Número de informes elaborados/número de informes de ley contenidos en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de ley | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión
| Tramitar las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Atención oportuna y de calidad a las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Porcentaje | 100% | (Quejas, denuncias e informes disciplinarios atendidos oportunamente y de calidad/Quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Revisión diaria de los canales de recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Registrar en el cuadro de control la información de las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Resolver de manera motivada sobre la admisibilidad de la queja, denuncia o informe disciplinario dentro del término de quince días hábiles siguientes a su recepción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Comunicar al peticionario o informante acerca de la decisión adoptada |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
| Tramitar los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Atención oportuna y motivada de los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Porcentaje | 100% | (Procesos disciplinarios tramitados / Procesos disciplinario finalizados con motivación y dentro de los términos legales) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Identificar los procesos disciplinarios prontos a vencer en el cuadro de control | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Verificar que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Resolver de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de instrucción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Cuando hubiere lugar, comunicar la decisión de fondo al quejoso |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
| Realizar acciones preventivas en materia disciplinaria | Creación y divulgación del curso "NormaActiva" sobre lucha contra la corrupción y promoción de la integridad | Porcentaje | 100% | (Actividades programadas/ actividades desarrolladas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Integridad | Crear curso "NormaActiva" | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-30 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Realizar campaña de divulgación del curso a todos los colaboradores de la Agencia | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Elaborar un informe para evaluar el nivel de participación y recepción del curso | 10% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oficina Control Disciplinario Interno