|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en la consecución de los objetivos propuestos en el contrato | Afectación óptima de lo pactado en el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | ATENEA contrato | -Elaboración de objetivos claros y con alcance específico que las partes puedan cumplir | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | ATENEA | Una vez inicie el contrato | En la operación hasta el final del contrato | Mediante las reuniones de seguimiento, Actas de Reunión, informes | Mensual |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No facilitar o contar con la información necesaria requerida para el seguimiento oportuno de las actividades | Afectación de requisitos para desembolso de los aportes pactados | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | ATENEA- Asignatarios de la convocatoria | Establecer una línea de comunicación y de espacios oportunos entre las partes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | ATENEA- Asignatarios de la convocatoria | Una vez inicie el contrato | En la Operación y ejecución contrato. | Comunicación constante con la contraparte, de forma presencial o electrónicamente. | Mensual |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en el desarrollo de las actividades y/o fases que afecten la ejecución del contrato | Afecta la ejecución del contrato | 4 | 4 | 8 | Riesgo extremo | Atenea – Asignatarios de la convocatoria | Se realizarán seguimientos mensuales a la ejecución contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | ATENEA | Una vez inicie el contrato | Hasta la terminación del contrato | Comunicación constante con las partes, de forma presencial o electrónicamente | Semanal |

|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Nuevas emergencias sanitarias producidas como la generada por el COVID-19 o eventos catastróficos en Bogotá pueden retrasar o generar dificultades en la realización de las actividades | Afectación en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | ATENEA | -Llevar a cabo a cabalidad los protocolos y estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social. -Primar las capacitaciones de manera virtual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | ATENEA | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta el final de la contratación | Con la revisión y seguimiento permanente de las condiciones que puedan afectar la ejecución | A partir de la ocurrencia del evento |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Las soluciones digitales, no cumplen con los objetivos establecidos | Retraso en el seguimiento del proyecto | 3 | 4 | 7 | Riesgo Medio | Atenea- Universidades y/o startups | Establecer con las organizaciones sociales y demás actores involucrados un plan de acción para la consecución de las metas y objetivos pactados | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | ATENEA | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta el final de la contratación | Con la revisión y seguimiento permanente de las condiciones que puedan afectar la ejecución | A partir de la ocurrencia del evento |